## Лист1
Годовой план-график ремонта энергетического оборудования на 2019 год
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП в/вольтное оборудование
№ п/п | инвент. Номер | тип, модель | техн. хар-ки | Наименование энергоустановки | янв. | февр. | март | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-13 | май: осм; нояб.: осм
2 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-14 | май: осм; нояб.: осм
3 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-7 | май: осм; нояб.: осм
4 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-9 | май: осм; нояб.: осм
5 | 7121060 | КСО-298 | 6кв | Камера силового трансформатора | май: осм; нояб.: осм
6 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии ТП-2 на ТП-4 | янв.: осм; июл.: тек
7 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-11-ТП-6 | янв.: осм; июл.: тек
8 | 7121061 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-7 | янв.: осм; июл.: тек
10 | 48309 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-1 перемыч.с ТП1-пристройка на ТП2 | май: осм; нояб.: тек
11 | 46307 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП1 перемыч.с ТП1-пристройка на ТП8 | май: осм; нояб.: тек
12 | 46308 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП1 перемычка с ТП1 -пристройка на ТП4 | май: осм; нояб.: тек
13 | 46305 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-8 отх.лин.с ТП8 на трансф.№1 ТП5 | май: тек; нояб.: осм
14 | 46306 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП8 отх.лин.с ТП8 на трансф.№2 ТП5 | май: тек; нояб.: осм
15 | 46310 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП2 перемычка с ТП2 на ТП1 | февр.: осм; авг.: тек
16 | 10969 | ТМЗ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 7 | июн.: осм; дек.: осм
17 | 12905 | ЩО-70. | 400в | Эл.щит на т/п 5, фид. 21 | апр.: тек; окт.: осм
22 | 15275 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | янв.: осм; июл.: осм
23 | 15276 | ТМ-400/6 | 400 ква | Силовой тр-р т/п 2 | янв.: осм; июл.: осм
24 | 15277 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | февр.: осм; авг.: осм
25 | 15278 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | февр.: осм; авг.: осм
26 | 15280 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р на т/п 12 | июн.: осм; дек.: осм
27 | 15281 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р на т/п 8 | май: осм; нояб.: осм
28 | 5179 | ТМ560/6 | 560 ква | Силовой тр-р на т/п 8 | май: осм; нояб.: осм
29 | 15282 | ТМ400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 1 | апр.: осм; окт.: осм
30 | Щит 16 | ЩО-70 | 5 пан. | Эл.щит на ТП-16 | март: осм; сент.: тек
31 | 16295 | УКМ6.3-450 | 268 квар | Конденсат.ус-ка т/п 17 | март: тек; сент.: осм
32 | 1642 | ТМ-560 | 560ква | Силовой тр-р т/п4 | март: осм; сент.: тек
33 | 1644 | ТМ-560 | 560ква | Силовай тр-р на т/п 4 | март: осм; сент.: осм
34 | 7121063 | КСО-298 | 6кв | Камера ввода ф.106 с ПС-416 "Красн.горки" | май: осм; нояб.: осм
35 | 7121063 | КСО-298 | 6кв | Камера отход.линии на ТП-15 | май: осм; нояб.: осм
36 | 16768 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | май: осм; нояб.: осм
37 | 18030 | КТП2 | 1000 ква | Трансф.подстанция т/п17 | март: осм; сент.: осм
38 | 20770 | ТМЗ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 7 | июн.: осм; дек.: осм
39 | 20883 | КСО-272 | 6кв | Ячейка КСО | июн.: тек; дек.: осм
40 | 20884 | КСО-272 | 6ква | Ячейка КСО | июн.: тек; дек.: осм
41 | 21309 | УК-240 | 220 квар | Конденсат.ус-ка т/п 13 | февр.: осм; авг.: тек
42 | 21310 | УК-240 | 100 квар | Конденсат.ус-ка т/п 14 | февр.: осм; авг.: осм
43 | 21311 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 14 | февр.: осм; авг.: осм
44 | 21312 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 15 | янв.: осм; авг.: тек
45 | 21313 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 18 | апр.: осм; окт.: тек
46 | 21314 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 18 | апр.: тек; окт.: осм
47 | 21336 | УК-240 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 11 | март: тек; авг.: осм
48 | 7121004 | КТП2 | 1000 ква | Трансф.подстанция ТП-11 | март: осм; авг.: осм
49 | 21337 | УК-240 | 240квар | Конденсат.уст-ка | февр.: тек; авг.: осм
50 | 21338 | УК-240 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | май: осм; нояб.: тек
51 | 23817/1 | ТМ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 5 | апр.: осм; окт.: осм
52 | 23817/2 | ТМ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 5 | апр.: осм; окт.: осм
53 | 27064 | УКМ-58-04 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | апр.: тек; окт.: осм
54 | 27065 | УКМ-58-04 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | апр.: осм; окт.: тек
55 | 27066 | УКМ-58 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | май: осм; нояб.: тек
56 | 27067 | УКМ-58-04 | 340квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | май: осм; нояб.: тек
57 | 27068 | УКМ58-04 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 7 | июн.: осм; дек.: тек
58 | 27069 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 7 | июн.: тек; дек.: осм
59 | 27070 | УКМ-62-038 | 600квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | апр.: осм; окт.: тек
60 | 27071 | УКМ-62 | 5 шт.50квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | апр.: осм; окт.: тек
61 | 27072 | УКМ-62 | 480квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | апр.: тек; окт.: осм
62 | 4309 | ТМ400/6,3 | 400ква | Силовой тр-р т/п 1 | апр.: осм; окт.: осм
63 | 45375 | КСО-298 | 6 кв | Ячейка на т/п 6 вх.линия ф116 | май: осм; нояб.: осм
64 | 45376 | КСО-298 | 6 кв | Ячейка на т/п 6 отх.линия ф134 | май: осм; нояб.: осм
65 | 45459 | ТМЗ-1000/6 | 1000ква | Силовой тр-р | янв.: осм; июл.: тек
66 | 45469 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-6 фид135 | май: осм; нояб.: тек
67 | 7121062 | ТМ-1000 | 1000ква | Трансф.подстанция ТП-6 | май: осм; нояб.: тек
68 | 45470 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство | июн.: тек; дек.: осм
69 | 45523 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-4 | март: осм; сент.: тек
70 | 45526 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-6 на ТП | май: осм; нояб.: осм
71 | 45579 | КСО298 | 6 кв | РаспредустройствоТП-8 | май: осм; нояб.: осм
72 | 45580 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство на ТП-8 | май: тек; нояб.: осм
73 | 45627 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство на ТП-4 | март: осм; сент.: тек
74 | 45628 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-4 на ТП-2 | март: осм; сент.: тек
75 | 45629 | КСО-298 | 6 кв | Распредустройство ТП-4 на ТП-13 | март: осм; сент.: тек
76 | 45914 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.линия с ПС99 "Водники" на ТП2 | февр.: осм; авг.: осм
77 | 45915 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.линия фид.129 с ТП8 на ТП1 | май: осм; нояб.: тек
78 | 45916 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.лин. с ТП4 на ТП1 и шлейф на ТП12 | март: тек; сент.: осм
79 | 45917 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-8 фидер на ТП-18 | май: тек; нояб.: осм
80 | 45918 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП4 фидер на ТП1 | март: тек; сент.: осм
81 | 4822 | 6панельн | 400 в | Эл.щит т/п 1 | апр.: осм; окт.: тек
82 | 5223 | 6панельн. | 400в | Эл.щит на т/п 4 | март: тек; сент.: осм
83 | 6914 | КТП2 | 1000 ква | Тран.подстанция т/п 18 | апр.: осм; окт.: осм
84 | 6917 | ТМ-630 | 630ква | Силовой тр-р на т/п 12 | янв.: рез
85 | 7555 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 1 | апр.: осм; окт.: тек
86 | 7885 | ИП-20 | 100квар | Конденсат.ус-ка т/п 1 | апр.: осм; окт.: осм
87 | 7886 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | янв.: осм; июл.: тек
88 | 8521 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | янв.: осм; июл.: тек
89 | 9103 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция на т/п 14 | янв.: рез
90 | 9207 | ИП-20 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | май: осм; нояб.: тек
91 | 7121001 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п 15 | янв.: осм; июл.: тек
92 | Щит 12 | 5панельн | 400в | Эл.щит т/п 12 | июн.: тек; дек.: осм
93 | 5223 | 6панельн. | 400в | Эл.щит на т/п 4 | март: тек; сент.: осм
94 | Щит 18 | УСТП | на 12фид. | Эл.щит на т/п 18 | апр.: тек; окт.: осм
95 | Щит 5 | ЩО-70 | 400в,16фид. | Эл.щит на т/п 5 | апр.: осм; окт.: тек
96 | Щит 6 | с/изг | 14пан. | Эл.щит на т/п 6 | май: тек; нояб.: осм
97 | 7117003 | ТМ-750 | 750 ква | Трансф.подстанция ТП-9 | март: осм; авг.: тек
98 | Щит 7 | 7панельн | 400в | Эл.щит на т/п 7 | июн.: тек; дек.: осм
99 | Щит 9 | 6панельн | 400в | Эл.щит на т/п 9 | март: осм; авг.: тек
100 | Щит-6/1 | 10пан. | 400в | Эл.щит на т/п 6 | май: тек; нояб.: осм
101 | 7121004 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п11 | февр.: осм; авг.: тек